# Príloha č. 19 vyhlášky č. XX/2025

## Výrobná príprava zhotoviteľa stavby

Výrobná príprava zhotoviteľa stavby je časťou realizačnej dokumentácie, ktorú zabezpečí zhotoviteľ stavby a ktorá dopĺňa projekt stavby a vykonávací projekt za účelom spresnenia stavebnotechnických a technologických riešení stavebných konštrukcií, technológií a postupov pri uskutočňovaní stavebných prác pre zhotovenie stavby alebo jej častí a ktoré nie sú predmetom vykonávacieho projektu alebo projektu stavby.

### Účel a rozsah dokumentácie

- Spodrobnenie a spresnenie stavebnotechnického riešenia, technologického a technického vybavenia stavby a staveniska v nadväznosti na predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) stavby pre účely stavebnej výroby a konkrétneho prevedenia a uskutočnenia stavebných výrobkov, postupov a  stavebných prác.

- Vyhodnotenie a dodržanie súladu riešených častí s predchádzajúcimi stupňami projektovej dokumentácie, predmetných vydaných povolení a vyjadrení k stavbe v povoľovacom procese.

### Podklady pre spracovanie dokumentácie

- predchádzajúce stupne PD (overený projekt stavby, vykonávací projekt),

- predmetné posudky, prieskumy a hodnotenia,

- podmienky z rozhodnutia o stavebnom zámere alebo overovacej doložky k overenému projektu stavby, príp. iné podmienky pre zhotovenie stavby alebo jej zmeny,

- technické predpisy a listy od výrobcov jednotlivých stavebných výrobkov, častí, dielov a komponentov technických a technologických zariadení,

- konzultácie s výrobcami a dodávateľmi stavebných prác zhotovovaných častí stavby, jej technických častí a technológií

- projekty interiérov alebo projekty a návrhy iného vnútorného zariadenia stavby.

### Rozsah a obsah dokumentácie

Rozsah a obsah dokumentácie výrobnej prípravy zhotoviteľa vyplýva z potrieb zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pre riešenie podrobností alebo kvality stavby a jej časti alebo technického riešenia technológií.  Sú to najmä dokumentácie pre:

- doplnkové konštrukcie a systémy pri zhotovovaní stavby, ako napr. stabilné dopravné zariadenia, pomocné stavebné konštrukcie a pod. a riešenie ich statického zabezpečenia,

- výkresy výstuže monolitických železobetónových, resp. predpätých konštrukcií a konštrukčných prvkov,

- výkresy výstuže prefabrikovaných železobetónových, resp. predpätých prvkov a ich stykov,

- konštrukčná dokumentácia vyhradených technických zariadení a určených technických zariadení v zmysle osobitných predpisov,

- návrhy debnenia a jeho zabezpečovacej konštrukcie počas výstavby,

- kladačské plány stavebných prvkov,

- kladačské plány potrubných a inštalačných vedení,

- priestorové schémy inštalácií a ich napojenia na strojno-technologické časti,

- konštrukčné a montážne dokumentácie a dielenské výkresy pre výrobu a montáž kovových a drevených konštrukcií,

- výrobné výkresy konštrukcií ťažkej a ľahkej prefabrikácie,

- materiálové a technické riešenia stykov, prestupov a spojov stavebných, technologických a inštalačných rozvodov a prvkov,

- dielenské dokumentácie pre výrobu stavebných prvkov,

- riešenia pre umiestnenie výrobkov vnútorného zariadenia a vybavenia, vrátane spôsobu ich upevnenia, zabudovania do/na stavebné konštrukcie,

- konštrukcie kotvenia a prichytenia káblových, potrubných a iných rozvodov,

- riešenie pracovných, montážnych a podperných lešení a skruží,

- technologické postupy pri výrobe stavebných a technologických konštrukcií a zariadení,

- technologické postupy pre prerušenia a odstávky pracovných postupov a fáz pri výrobe veľkoplošných a veľkoobjemových  častí stavieb,

- špecifikácie zvarov, spojovacieho, kompenzačného a dištančného materiálu  stavebných prvkov a technologických inštalácií a vedení,

- stavebné  a materiálové úpravy konštrukcií a ich povrchov vyplývajúce z  dokumentácií  interiérov,

- spresnenia polôh inštalácií a vedení, ich vyústení a polôh a spresnenia polohy  ovládacích  a riadiacich prvkov,

- návrh povrchových úprav konštrukčných a ostatných prvkov stavby a návrh technológie, postupov a  realizácie povrchových úprav,

- popisy technologických a technických postupov výroby,

- plán organizácie výstavby,

- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle osobitných predpisov,

- ostatné typy dokumentácií výrobnej prípravy zhotoviteľa pre zabezpečenie kvality zhotovovanej stavby a bezpečnosti pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác počas výstavby ak sú nevyhnutné.